附件2：

全省优秀中医临床人才研修项目实施方案

为贯彻落实《陕西省中医药发展“十三五”规划》，大力培养高层次中医临床人才，带动全省中医药事业快速发展， 2017年省中医药管理局将在全省开展优秀中医临床人才研修项目。为保证项目的顺利实施，特制定本实施方案。

一、培训目标

通过项目实施，培养一批医德高尚，中医药理论功底扎实、医术精湛的优秀中青年中医临床人才。

二、培训内容与方式

包括跟师学习和临床进修。

（一）跟师学习。研修学员根据各自专业，联系确定至少2位全国知名中医药专家（其中至少应有1位外省专家）进行跟师学习，研究领悟指导老师的学术思想及临证精华。指导老师要求身体健康、每周定时查房及门诊。

（二）临床进修。除跟师学习外，研修学员需在指导老师所在科室进行临床进修，以提高临床水平和综合解决本学科危急重症及疑难病症的能力。

三、培训要求

（一）掌握指导老师的学术思想及临证经验，中医诊疗疑难疾病的能力不断提高。

（二）中医临床诊疗水平在原有基础上有较大提高，中医特色和临床疗效增进。日均门诊人次和门诊、住院诊疗质量在同行中领先，社会知名度进一步扩大。

（三）研修期满，提交30份跟师临证医案、1篇着重反映本人中医辨证思维、具有一定学术价值和临床意义的不少于5000字的结业论文。

四、培训周期

研修时间一年（2017.4-2018.3），2017年4月所有研修对象进岗，2018年3月前完成所有的研修任务。为保证研修时间、确保培训质量，研修对象须全脱产参加学习，其中跟外省指导老师学习时间不得少于3个月。

五、项目经费

对全省优秀中医临床人才研修项目，我局以每人2万元的标准给予补助。该经费主要用于指导老师津贴，研修学员临床进修、食宿补助等。各研修学员所在单位要切实加强经费管理，确保专款专用。

六、组织管理

（一）省中医药管理局负责项目的管理实施。

（二）研修学员所在单位负责平时考核，要确保研修学员脱产学习时间，保证其学习期间工资及其他福利待遇的正常发放。

（三）研修学员原则上不得中断学习，学习期满后由指导老师和进修单位给出评价意见，我局按提交的医案及结业论文进行考核。按计划完成学习任务并考核合格者，发给结业证书、授予省级中医药继续教育I类学分25分；不能完成学习任务或考核不合格者，追回所有补助经费，并在其他人才培养项目中不再予以考虑。

全省优秀中医护理人才研修项目实施方案

为贯彻落实《陕西省中医药发展“十三五”规划》，培养高层次中医护理骨干人才，2017年省中医药管理局将在全省开展优秀中医护理人才研修项目。为保证项目的顺利实施，特制定本实施方案。

一、培训目标

依托国家中医药管理局优势特色教育基地（护理），培养一批热爱中医护理事业，理论水平较高，专业技术精湛，能较好运用中医药知识技能开展护理工作的中医护理骨干人才，提升中医护理队伍的专业素质和服务能力。

二、培训内容

学习、掌握各国家中医药管理局优势特色教育基地（护理）具有优势特色的中医护理理论知识与实践技能，并在中医护理实践中推广运用。

三、培训方式

（一）基地轮转学习。研修学员根据国家中医药管理局优势特色教育基地（护理）的培训安排（省中医药管理局将按季度公布各基地培训计划），至少到5个培训基地轮转学习。通过在基地参与临床实践、理论学习、病例讨论、个案分析、管理实务学习等多种方式，学习并掌握基地优势特色的理论知识与实践技能。

（二）临床实践。研修学员在各基地的指导下，把基地特色优势的理论知识与实践技能运用于本单位的临床实践，提高开展中医护理工作的专业能力和服务水平。

（三）考核总结。完成前两阶段学习内容后进行考核总结。

四、培训要求

（一）研修学员在每个基地轮转结束需提交1份1500字以上，能较全面总结基地特色优势、并体现临床运用心得的学习报告。

（二）考核总结阶段提交1篇2000字以上的总结性论文。

五、培训时间

为期一年（2017.4-2018.3），2017年4月全面开始学习。

六、培训考核

分平时考核和结业考核。

（一）平时考核。由研修学员所在单位负责。内容主要包括研修学员学习态度及所学特色优势知识技能的临床运用情况等。

（三）结业考核。由省中医药管理局根据平时考核及总结性论文评阅成绩等，进行结业考核评定。

七、培训经费

对全省优秀中医护理人才研修项目，我局以每人2万元的标准给予补助。该经费主要用于研修学员的培训费、交通食宿补贴、发表论文、购买学习资料等。各研修学员所在单位要切实加强经费管理，确保专款专用。

八、组织管理

（一）省中医药管理局负责项目的管理实施。

（二）研修学员所在单位负责平时考核，要支持研修学员参加游学轮转，保证其学习期间工资及其他福利待遇的正常发放。

（三）研修学员原则上不得中断学习，按计划完成学习任务并考核合格者，发给结业证书、授予省级中医药继续教育I类学分25分；不能完成学习任务或考核不合格者，将追回所有补助经费，并在其他人才培养项目中不再予以考虑。

全省优秀中药人才研修项目实施方案

为贯彻落实《陕西省中医药发展“十三五”规划》，大力培养高层次中药人才，促进中药与中医事业协调发展，2017年省中医药管理局将在全省开展优秀中药人才研修项目。为保证项目的顺利实施，特制定本实施方案。

一、培训目标

依托陕西中医药大学、西安市中医医院等全国中药优势特色教育培训基地，培养一批热爱中医药事业、理论功底扎实、专业技术精湛，能够较全面地掌握中药各方面知识的优秀中青年中药人才。

二、培训内容

学习、掌握各基地的中药栽培、资源保护及利用、鉴定、炮制、传统制药工艺、制剂、医院制剂开发研究、调剂等方向的中药优势特色技术，并在实际工作中推广运用。

三、培训方式

采取游学轮转观摩与自主学习实践相结合的方式。

（一）游学轮转观摩。研修学员自主选择培训内容（省中医药管理局将按季度公布各基地培训计划），至少到4个培训基地学习，较系统地掌握各地区中药特色技术，并重点考察当地的GAP基地、中药生产企业（含饮片厂）、中药材交易市场和中医医疗机构中药房等部门，了解中药生产、流通、使用的实际情况，拓宽视野，拓展思路。

（二）自主学习实践。研修学员根据自身的专业特点，研读相关中药典籍，努力提高中药理论水平。同时自愿选择老中药专家跟师学习，并把培训基地优势特色技术运用于本单位的实践工作，提高中药特色技术实践能力和水平。

四、培训要求

（一）中药理论功底更加扎实，熟悉主要中药典籍，提高中药理论水平，提交中药典籍读书笔记2篇以上。

（二）研修学员在每个培训基地轮转结束后需提交1篇1500字以上、能较全面总结学习掌握的中药特色技术及心得体会的报告；并及时在本单位汇报游学轮转观摩学习情况，推广所学中药优势特色技术。

（三）研修期满应提交1份能全面总结所学中药特色技术实践运用心得、学习体会等内容的结业论文，字数不少于5000字。

五、培训周期

研修时间一年（2017.4-2018.3），2017年4月全面开始学习。

六、培训考核

考核分为平时考核和结业考核。

（一）平时考核。由研修学员所在单位负责。内容主要包括研修学员所学特色优势技术的运用情况、学习态度等。

（二）结业考核。由省中医药管理局实施。组织研修学员举行专题报告会，专题汇报游学轮训期间所学到的中药优势特色技术；根据平时考核及结业论文评阅成绩等，进行结业考核评定。

七、培训经费

对全省优秀中药人才研修项目，我局以每人2万元的标准给予补助。该经费主要用于研修学员的培训费、交通食宿补贴、发表论文、购买学习资料等。各研修学员所在单位要切实加强经费管理，确保专款专用。

八、组织管理

（一）省中医药管理局负责项目的管理实施。

（二）研修学员所在单位负责平时考核，要支持研修学员参加游学轮转，保证其学习期间工资及其他福利待遇的正常发放。

（三）研修学员原则上不得中断学习，按计划完成学习任务并考核合格者，发给结业证书、授予省级中医药继续教育I类学分25分；不能完成学习任务或考核不合格者，将追回所有补助经费，并在其他人才培养项目中不再予以考虑。